جدول پیشرفت زمانی پروژه نسترن از تابستان 1400 تا پایان بهار 1401

تا پایان تابستان 1400

* انجام و پایان اسکلت شمالی و جنوبی (به غیر از راه پله های شرقی)
* انجام دیوار چینی بلوک شمالی و جنوبی تا طبقه 9
* انجام گچ و خاک بلوک شمالی و جنوبی تا طبقه 8
* انجام سیستم فاضلاب و تاسیسات آب و برق و گاز تا طبقه هفتم
* انجام کانال کشی اگزاست تا طبقه پنجم هر دو بلوک
* شروع به ساخت و نصب چهارچوب ها تا طبقه پنجم
* شروع کف سازی
* شروع آهن کشی آسانسورها

تا پایان پاییز 1400

* پایان اسکلت راه پله های باقیمانده سازه
* اتمام دیوارچینی در دو بلوک
* انجام سیستم فاضلاب و تاسیسات آب و برق و گاز تا طبقه نهم
* ادامه کف سازی
* شروع و ادامه قیرگونی
* شروع کاشیکاری واحد ها از طبقات اول
* شروع و نصب چهارچوب ها
* نصب داربست های نما
* شروع لوله کشی اتشنشانی
* شروع فوم بتن کف از طبقات اول
* شروع نصب ریل گذاری آسانسورها
* شروع سیمانکاری نما
* شروع لوله کشی سرمایشی
* اتمام گچ و خاک پروژه

تا پایان زمستان 1400

* اتمام سیستم فاضلاب و تاسیسات آب و برق (کف ها) و گاز در هر دو بلوک (در طبقات مسکونی)
* نصب تمام چهارچوب های هر دو بلوک
* اتمام قیرگونی پروژه
* ادامه کاشیکاری
* اتمام لوله کشی آتشنشانی واحد های مسکونی
* شروع و انجام کناف سقف تا طبقه ششم هر دو بلوک
* شروع و ادامه سیمانکاری نما
* شروع لوله کشی سرمایشی
* اتمام اگزاست سرویس های کل پروژه
* شروع سفیدکاری
* اتمام نما پروژه
* انجام و جمع آوری فاضلاب تا چاه اگو شهری

تا پایان بهار 1401

* ادامه و تکمیل کناف های کل واحد های مسکونی
* شروع و نصب درب های داخلی
* تکمیل لوله کشی برق کل پروژه ( در قسمت های مسکونی)
* خرید و نصب تمام ملزومات اتاق پمپاژ
* اتمام سفیدکاری واحد ها
* نصب درب های داخلی واحد ها
* تکمیل سرامیک کل پروژه
* شروع و نصب درب و پنجره ها
* اتمام تاسیسات برق و مشاعات
* تکمیل کف پارکینگ ها
* تکمیل نصب شیر الات
* تکمیل نصب شیرالات
* تکمیل و نصب درب های ورودی
* تکمیل و برقراری انشعابات آب ، برق و گاز و متعلقات مربوطه مطابق با دستورالعمل های نظام مهندسی
* نصب آسانسورها
* محوطه سازی